ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Национальный веб-портал

экологического мониторинга

Республика Таджикистан

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип документа | Техническое задание |
| Заказчик | Агентство по гидрометеорологии при Комитете по охране окружающей среды Республики Таджикистан |
| Географический охват | Все 5 административных регионов: г. Душанбе, Согдийская область, Хатлонская область, ГБАО, РРП |
| Рабочие языки | Таджикский (кириллица), русский, английский |
| Срок выполнения |  |

1. Обоснование

Качество атмосферного воздуха в Таджикистане стало значимой проблемой общественного здоровья. В г. Душанбе и других крупных городах концентрации PM2.5 регулярно превышают рекомендуемые значения Всемирной организации здравоохранения в несколько раз, что обусловлено трансграничными пылевыми переносами, выбросами автотранспорта, использованием угля для отопления жилых домов и сезонной промышленной активностью.

В настоящее время в стране отсутствует единый общедоступный веб-портал, объединяющий данные экологического мониторинга, моделированные атмосферные данные и медицинские рекомендации в едином авторитетном источнике. Граждане, специалисты общественного здоровья, градостроители и научные работники вынуждены пользоваться фрагментарными или неофициальными источниками; у Таджикгидромета отсутствует национальный канал публикации авторитетных измерений и прогнозов в современной доступной форме.

Настоящее Техническое задание определяет объём работ по проектированию, разработке и развёртыванию такого национального веб-портала. Портал объединит измерения наземных станций с моделированными атмосферными данными SILAM модели атмосферной химии Финского метеорологического института (FMI). Поскольку Таджикистан располагает относительно небольшим количеством физических станций мониторинга, моделированные данные критически важны для обеспечения сплошного пространственного покрытия страны, включая сельские районы и высокогорные территории ГБАО. Серверной основой обработки и распространения метеорологических данных станет платформа SmartMet FMI, дополненная системой подготовки и публикации оперативных предупреждений SmartMet Alert на основе стандарта CAP (Common Alerting Protocol).

2. Цели и задачи

Общая цель — спроектировать, разработать, развернуть и передать Заказчику национальный веб-портал экологического мониторинга, позволяющий Таджикгидромету публиковать достоверную оперативную и прогнозную информацию о состоянии окружающей среды для населения, лиц, принимающих решения, и научно-исследовательских организаций.

Конкретные задачи:

- Объединить данные наземного мониторинга качества атмосферного воздуха в единой авторитетной базе данных.

- Объединить наземные измерения с моделированными атмосферными данными SILAM для обеспечения сплошного пространственного покрытия по загрязнителям атмосферного воздуха.

- Установить и настроить в инфраструктуре Заказчика платформу FMI SmartMet (сервер обработки данных и сервисные интерфейсы) и систему оперативных метеопредупреждений SmartMet Alert на основе стандарта CAP.

- Создать трёхъязычный (таджикский / русский / английский) общедоступный веб-портал с интерактивной картой, страницами станций, индексами загрязнения, историческими графиками и медицинскими рекомендациями.

- Создать административную панель для сотрудников Таджикгидромета — регистрация станций, ввод и верификация данных, настройка пороговых значений, публикация бюллетеней.

- Передать Заказчику полностью эксплуатационные инструкции и провести обучение, обеспечивающие самостоятельную эксплуатацию и развитие системы.

3. Объём работ

Подрядчик реализует следующие шесть функциональных модулей. Все модули входят в объём работ и должны быть сданы в течение 4-месячного срока.

Модуль 1 — Мониторинг качества атмосферного воздуха

- Оперативная и историческая визуализация измерений с национальных станций мониторинга воздуха.

- Расчёт национального Индекса загрязнения атмосферы по ведущим загрязнителям (PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3); дополнительно отображается AQI в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

- Пятиуровневая цветовая шкала для PM2.5 (зелёный / жёлтый / оранжевый / красный / фиолетовый) с медицинскими рекомендациями по каждому уровню.

- Исторические графики по каждой станции с агрегациями по часам, суткам и месяцам; выгрузка в CSV.

- Уведомления (на портале и по электронной почте) при превышении настраиваемых пороговых значений загрязнителей или индексов.

Модуль 2 — Установка и настройка SmartMet и SmartMet Alert

Модуль обеспечивает развёртывание в инфраструктуре Заказчика платформы SmartMet Финского метеорологического института (FMI) — сервера обработки метеорологических данных с сервисными интерфейсами — и системы подготовки и публикации оперативных предупреждений SmartMet Alert на основе стандарта CAP (Common Alerting Protocol). Работы выполняются в соответствии с официальными руководствами FMI.

Установка сервера обработки данных SmartMet на ОС семейства RHEL (AlmaLinux / Rocky Linux 9 или 10) официальным установочным скриптом FMI: метапакет smartmet-base-international, PostgreSQL (сборка FMI), Docker CE, файловый ресурс Samba, системный пользователь smartmet, выделенный раздел данных /smartmet.

- Базовое усиление защиты сервера: firewalld и fail2ban, SELinux в режиме enforcing, отключение неиспользуемых сервисов, TLS для веб-доступа.

- Подключение и настройка пакетов прогнозных данных (GFS; при необходимости GEM, METAR, SYNOP) с ограничением по территории Республики Таджикистан; настройка регламентных заданий cron и триггеров в /smartmet/cnf.

- Настройка сервисных интерфейсов SmartMet (timeseries, WMS, autocomplete) и их интеграция с веб-порталом.

- Установка клиента SmartMet Alert (редактор CAP-сообщений) на рабочей станции Заказчика: Java-среда (Liberica JRE 8 Full), подключение сетевого диска к серверу (Samba/SSHFS), настройка каталога публикации CAP-файлов (/smartmet/editor/smartalert).

- Развёртывание веб-визуализации предупреждений smartalert-web (Apache/PHP): публикация CAP-ленты (capfeed.php), адаптация конфигурации карты под Таджикистан, файлы переводов интерфейса (тадж./рус./англ.).

- Отображение действующих предупреждений SmartMet Alert на интерактивной карте и страницах портала; передача Заказчику паролей, доступов и описания установленной конфигурации.

Модуль 3 — Интеграция моделированных данных SILAM

Данный модуль обеспечивает загрузку прогнозов атмосферной химии SILAM из публичного AWS Open Data Финского метеорологического института, их обработку в растровые слои и публикацию на карте портала совместно с маркерами наземных станций.

- Приём данных: запланированный конвейер, выполняющий скачивание прогнозных файлов SILAM в форматах NetCDF или GRIB из публичного бакета FMI.

- Обрезка области: ограничение прямоугольником, охватывающим территорию Республики Таджикистан (приблизительно 67–75° в. д., 36–41,5° с. ш.).

- Переменные: PM2.5 и PM10 — в продуктивной эксплуатации с первого дня; NO2, SO2 и O3 — подключаются в рамках срока контракта в зависимости от качества данных.

- Горизонт прогноза: почасовой, до 72 часов вперёд.

- Хранение: cloud-optimised GeoTIFF; публикация через GeoServer.

- Визуализация: анимированный тепловой слой поверх карты с временным ползунком; интерполяция значений в точке клика пользователя.

- Атрибуция: явное указание авторства FMI / SILAM и лицензии CC BY 4.0 на каждой странице, где отображаются моделированные данные.

Модуль 4 — Общедоступный веб-портал

- Трёхъязычный интерфейс (таджикский кириллица, русский, английский) с переключателем языка и полной локализацией контента.

- Адаптивная вёрстка — корректная работа на настольных компьютерах, планшетах и в мобильных браузерах.

- Интерактивная карта: кластеризованные маркеры станций, переключатель слоя SILAM, региональные границы, временной ползунок.

- Страницы станций со встроенными графиками (за 24 часа, 7 дней, 30 дней, 1 год) и выгрузкой в CSV.

- Раздел оперативных метеопредупреждений на основе данных SmartMet Alert (CAP) с отображением действующих предупреждений на карте.

- Панель медицинских рекомендаций: разъяснения по каждому уровню загрязнения, дифференцированные для широкого населения и для уязвимых групп (дети, беременные и кормящие женщины, пожилые лица, лица с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы).

- Раздел новостей и бюллетеней, управляемый через админ-панель.

- SEO-оптимизированные URL и метаданные Open Graph для распространения в социальных сетях.

Модуль 5 — Административная панель

- Ролевая модель доступа: администратор (полный доступ), оператор (ввод данных), контент-редактор (только новости).

- Реестр станций: добавление, редактирование, вывод из эксплуатации; привязка к области и району.

- Интерфейс ручного ввода данных мониторинга атмосферного воздуха.

- Один коннектор автоматических станций (HTTP REST или MQTT), продемонстрированный на одной реальной или эмулированной станции.

- Базовый контроль качества данных: правила валидации, выявление выбросов, ручная корректировка с журналом аудита.

- CMS для новостей и бюллетеней с поддержкой трёхъязычного контента.

- Интерфейс настройки пороговых значений и медицинских рекомендаций.

- Журнал аудита административных действий.

Модуль 6 — Обучение и документация

- Руководство администратора (тадж./рус./англ.), охватывающее реестр станций, ввод данных, CMS, настройку пороговых значений и контроль качества, а также администрирование SmartMet и SmartMet Alert.

- Краткое руководство пользователя (тадж./рус./англ.) с пояснением индексов, цветовых уровней и работы с картой.

- Эксплуатационная инструкция (runbook): развёртывание, резервное копирование, восстановление, регулярное обслуживание, включая сервер SmartMet и SmartMet Alert.

- Одна обучающая сессия (очная или онлайн) для администраторов и операторов.

4. Нефункциональные требования

| Атрибут | Требование |
| --- | --- |
| Доступность | Целевой показатель — 99% времени безотказной работы в месячном выражении. Технические окна анонсируются заранее. |
| Производительность | Первый осмысленный рендер главной страницы публичного портала не более 7 секунд при типичном мобильном подключении в Таджикистане. |
| Нагрузочная ёмкость | Устойчивая работа при 100 одновременных пользователях на стандартной инфраструктуре; cache-friendly архитектура для всплесков трафика. |
| Безопасность | Меры противодействия OWASP Top 10; TLS 1.3 повсеместно; управление секретами; одно автоматизированное сканирование уязвимостей перед запуском в продуктивную эксплуатацию. |
| Локализация | Все строки интерфейса, контент и уведомления полностью переводимы на таджикский, русский и английский языки через ресурсные файлы. |
| Резервное копирование | Ежедневные автоматические резервные копии; внешняя копия; документированная процедура восстановления. |
| Поддержка браузеров | Две последние мажорные версии Chrome, Firefox, Edge, Safari, Samsung Internet. |

5. Результаты работ

Подрядчик передаёт Заказчику перечисленные ниже результаты; по каждому подписывается акт приёма-передачи.

| # | Результат работ | Контрольная точка |
| --- | --- | --- |
| Р1 | Отчёт о подготовительном этапе: детальные требования, уточнённая архитектура, прототипы интерфейса, план работ | Конец 1-го месяца |
| Р2 | Минимально жизнеспособный бэкенд и рабочий конвейер приёма данных SILAM; утверждённые UI/UX-макеты; установленный и настроенный сервер SmartMet (базовая конфигурация) | Конец 2-го месяца |
| Р3 | Публичный портал: трёхъязычный, интерактивная карта с маркерами станций и слоем SILAM, страницы станций и раздел метеопредупреждений | Середина 3-го месяца |
| Р4 | Административная панель: реестр станций, ручной ввод данных по воздуху, CMS, настройка пороговых значений; настроенный SmartMet Alert (редактор CAP и веб-визуализация) | Конец 3-го месяца |
| Р5 | Обучающая сессия; руководства пользователя, администратора и эксплуатации (тадж./рус./англ.); передача исходного кода и эксплуатационной документации | Середина 4-го месяца |
| Р6 | Запуск в продуктивную эксплуатацию; начало гарантийного периода | Конец 4-го месяца |

6. График работ (4 месяца)

| Активность | М1 | М2 | М3 | М4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и требования | ■ |  |  |  |
| UI/UX-дизайн | ■ | ■ |  |  |
| Разработка бэкенда | ■ | ■ | ■ |  |
| Конвейер SILAM |  | ■ | ■ |  |
| Установка и настройка SmartMet / SmartMet Alert | ■ | ■ | ■ |  |
| Фронтенд и админ-панель |  | ■ | ■ |  |
| Интеграция и тестирование |  |  | ■ | ■ |
| Обучение, документация, запуск |  |  |  | ■ |

9. Допущения и исключения

Допущения

- Заказчик назначает единое ответственное контактное лицо с полномочиями утверждать результаты работ в течение десяти рабочих дней.

- Существующие реестры станций, их координаты и исторические измерения доступны в электронном виде (Excel или база данных) и могут быть очищены для импорта.

- Лицензия SILAM (CC BY 4.0) и программа AWS Open Data остаются доступными на протяжении всего срока проекта.

- Хостинг предоставляется Заказчиком; в противном случае Подрядчик арендует ВМ на Hetzner, при этом её стоимость уже учтена в статье инфраструктуры 1-го года.

- Для платформы SmartMet Заказчик предоставляет отдельный сервер (ВМ или физический): AlmaLinux / Rocky Linux 9 или 10, не менее 4 ядер CPU, 8 ГБ ОЗУ и 100 ГБ на выделенном разделе /smartmet, статический IP-адрес, NTP и доступ в интернет к репозиториям пакетов FMI.

- FMI предоставляет адаптированный для Таджикистана установочный пакет SmartMet Alert и доступ к репозиториям SmartMet; лицензионные отчисления за программное обеспечение SmartMet (открытый исходный код) не требуются.

- Изменения в объёме работ после подписания отчёта о подготовительном этапе оформляются как отдельно тарифицируемые запросы на изменения.

Исключения

- Закупка и установка физических станций мониторинга и датчиков.

- Калибровка, обслуживание и ремонт станций мониторинга.

- Стоимость лабораторных анализов любого вида.

- Нативные мобильные приложения для iOS и Android.

- Открытый REST API данных и OGC-точки доступа, предоставляемые третьим сторонам.

- Каналы связи между удалёнными станциями и центральной системой.

- Сопровождение сверх гарантийного периода, предусмотренного контрактом.